## Valor Planificado x tarea
Fases | Tareas | N° Integrantes | R. V | G.C | A.S | M.P | H.O | J.T | Total horas equipo | Horas acumuladas | Semanas | Valor Planificado (VP) | Valor Acumulado (VA)
1.1.Documento de Gestion | 1.1.1. Estudio de factibilidad | 4 | 5 |  | 6 | 5 | 7 |  | 23 | 23 | 1 | 6.2842 | 6.2842
| 1.1.2 Acta constitucional | 3 |  | 5 | 7 |  |  | 8 | 20 | 43 | 2 | 5.4645 | 11.7486
| 1.1.3 SOW (declaración de trabajo) | 3 | 6 | 6 |  |  |  | 5 | 17 | 60 | 3 | 4.6448 | 16.3934
| 1.1.4 Estructura de desgloce de trabajo | 2 |  |  |  | 4 | 4 |  | 8 | 68 | 4 | 2.1858 | 18.5792
| 1.1.5 Informe de reuniones | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 4 | 72 | 4 | 1.0929 | 19.6721
1.2. Requisitos | Requisitos funcionales
| 1.2.1.1.1 RF-1: El sistema permitirá autenticar a usuarios para su ingreso al sistema. | 2 |  |  | 9 | 9 |  |  | 18 | 90 | 5 | 4.918 | 24.5902
| 1.2.1.1.2 RF-2: EL sistema permitirá ingresar información de contratos. | 2 |  |  | 5 | 5 |  |  | 10 | 100 | 6 | 2.7322 | 27.3224
| 1.2.1.1.3 RF-3: El sistema permitirá al usuario autorizado validar y enviar los contratos. | 2 |  |  | 4 | 4 |  |  | 8 | 108 | 7 | 2.1858 | 29.5082
| 1.2.1.1.4 RF-4: El sistema permitirá al usuario autorizado subir archivos del contrato | 2 |  |  | 6 | 6 |  |  | 12 | 120 | 8 | 3.2787 | 32.7869
| 1.2.1.1.5 RF-5: El sistema permitirá al usuario autorizado realizar un CRUD de contrato y personal administrativo. | 3 |  |  | 5 | 5 | 2 |  | 12 | 132 | 9 | 3.2787 | 36.0656
| 1.2.1.1.6 RF-6: El sistema permitirá emitir un informe de contratos y personal administrativo. | 2 |  |  | 3 | 3 |  |  | 6 | 138 | 10 | 1.6393 | 37.7049
Requisitos no Funcionales
| 1.2.1.2.1.FA-1 Configuración de Docker | 3 | 9 |  |  |  | 9 | 9 | 27 | 165 | 11 | 7.377 | 45.082
| 1.2.1.2.2. FA-2 Configuración de base de datos y servidor | 3 | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 18 | 183 | 12 | 4.918 | 50
| 1.2.1.2.3. FA-3 Configuración del entorno de desarrollo | 3 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 15 | 198 | 13 | 4.0984 | 54.0984
| 1.2.1.2.4. FA-4 Gestión de las demandas operacionales | 2 |  | 6 |  |  |  | 4 | 10 | 208 | 14 | 2.7322 | 56.8306
| 1.2.1.2.5. FA-5 Configuración del entorno de testing | 2 |  | 6 |  |  |  | 2 | 8 | 216 | 15 | 2.1858 | 59.0164
| 1.2.1.2.6. FA-6 Configuración del repositorio de Git y GitHub | 2 |  | 4 | 2 |  |  |  | 6 | 222 | 16 | 1.6393 | 60.6557
| 1.2.1.2.7. FA-7 Configuración de herramientas de gestión de requerimientos | 3 | 4 | 5 |  |  | 4 |  | 13 | 235 | 17 | 3.5519 | 64.2077
1.3. Documento de diseño | 1.3.2.1 LLD RF-1 De autenticación | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  | 8 | 243 | 18 | 2.1858 | 66.3934
| 1.3.2.2 LLD RF-2 Ingreso de información de contratos. | 2 |  | 5 |  | 3 |  |  | 8 | 251 | 19 | 2.1858 | 68.5792
| 1.3.2.3 LLD RF-3 De validación de datos del contrato. | 2 |  |  |  |  | 6 | 2 | 8 | 259 | 20 | 2.1858 | 70.765
| 1.3.2.4 LLD RF-4 De carga de archivos | 2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 8 | 267 | 21 | 2.1858 | 72.9508
| 1.3.2.5 LLD RF-5 De formularios de contrato y personal administrativo. | 2 |  | 5 |  |  |  | 3 | 8 | 275 | 22 | 2.1858 | 75.1366
| 1.3.2.6 LLLD RF-6 De Informes de contratos y personal administrativo | 2 |  | 5 | 3 |  |  |  | 8 | 283 | 23 | 2.1858 | 77.3224
1.4. Construcción | 1.4.1. Implementación funcionalidad RF1 | 1 |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 288 | 24 | 1.3661 | 78.6885
| 1.4.2. Implementación funcionalidad RF2 | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 292 | 25 | 1.0929 | 79.7814
| 1.4.3. Implementación funcionalidad RF3 | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 296 | 26 | 1.0929 | 80.8743
| 1.4.4. Implementación funcionalidad RF4 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 300 | 27 | 1.0929 | 81.9672
| 1.4.5. Implementación funcionalidad RF5 | 1 | [5 empty] | 4 | 4 | 304 | 28 | 1.0929 | 83.0601
| 1.4.6. Implementación funcionalidad RF6 | 1 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 308 | 29 | 1.0929 | 84.153
1.5. Verificación y Validación | 1.5.1. Verificación y validación RF1 | 2 | 2 |  | 3 |  |  |  | 5 | 313 | 30 | 1.3661 | 85.5191
| 1.5.2. Verificación y validación RF2 | 2 |  | 3 |  |  | 3 |  | 6 | 319 | 31 | 1.6393 | 87.1585
| 1.5.3. Verificación y validación RF3 | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 | 6 | 325 | 32 | 1.6393 | 88.7978
| 1.5.4. Verificación y validación RF4 | 2 |  | 2 |  | 3 |  |  | 5 | 330 | 33 | 1.3661 | 90.1639
| 1.5.5. Verificación y validación RF5 | 2 |  |  |  |  | 10 | 7 | 17 | 347 | 34 | 4.6448 | 94.8087
| 1.5.6. Verificación y validación RF6 | 2 | 4 |  |  | 2 |  |  | 6 | 353 | 35 | 1.6393 | 96.4481
1.6. Despliegue | 1.6.1 Instalación y activación | 2 | 5 |  |  | 5 |  |  | 10 | 363 | 36 | 2.7322 | 99.1803
1.7 Mantenimiento | 1.7.1 Soporte Técnico y Mantenimiento | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 3 | 366 | 37 | 0.81967 | 100
| TOTAL | 80 | 61 | 62 | 61 | 61 | 60 | 61 | 366
Integrantes:
Jessica Toro (6806)
Homero Ojeda (6834)
Michael Paucar (6581)
Ruben Valencia (6795)
Gabriel Caceres (6742)
Anderson Santana (6796)

## Valor Ganado
Calendarización Semanal del Proyecto (PLANIFICADO) | [13 empty] | REAL
Semana Nª | Fecha | Horas por sem. (una persona) | Hrs. Efectivas (por persona) | Overheard (una persona) | Recursos | Total Hrs. Efect. c/ los seis recursos | Total Hrs.Over. c/ los seis recursos | Total Hrs. c/ los seis recursos | Hrs. Efect. Acum. | Hrs. Over. Acum. | Hrs. Total. Acum. | VP Semanal | VP Acumulado | Horas | Horas Acumuladas | VG Semanal | VG Acumulado
1 | 01 Nov. -0 4 Nov. 2022 | 16 | 12.8 | 3.2 | 6 | 76.8 | 19.2 | 96 | 76.8 | 19.2 | 96 | 1.2158 | 1.2158 | 87.3 | 87.3 | 1.1056 | 1.1056 | Número semana | 37
2 | 07 Nov. - 11 Nov. 2022 | 40 | 32 | 8 | 6 | 192 | 48 | 240 | 268.8 | 67.2 | 336 | 3.0395 | 4.2553 | 197.9 | 285.2 | 2.5063 | 3.612 | Horas por semana | 40
3 | 14 Nov. - 18 Nov. 2022 | 40 | 32 | 8 | 6 | 192 | 48 | 240 | 460.8 | 115.2 | 576 | 3.0395 | 7.2948 | 195.6 | 480.8 | 2.4772 | 6.0892 | Días finalización | 185
4 | 21 Nov. - 25 Nov. 2022 | 40 | 32 | 8 | 6 | 192 | 48 | 240 | 652.8 | 163.2 | 816 | 3.0395 | 10.3343 | 208.5 | 689.3 | 2.6406 | 8.7297
5 | 28 Nov. - 02 Dic. 2022 | 40 | 32 | 8 | 6 | 192 | 48 | 240 | 844.8 | 211.2 | 1056 | 3.0394 | 13.3738 | 190.4 | 879.7 | 2.4113 | 11.1411
6 | 05 Dic. - 09 Dic. 2022 | 32 | 25.6 | 6.4 | 6 | 153.6 | 38.4 | 192 | 998.4 | 249.6 | 1248 | 2.4315 | 15.8053 | 170.2 | 1049.9 | 2.1555 | 13.2966 | En cuantas semanas se completara el proyecto?
7 | 13 Dic. - 16 Dic. 2022 | 40 | 32 | 8 | 6 | 192 | 48 | 240 | 1190.4 | 297.6 | 1488 | 3.0394 | 18.8447 | 189.9 | 1239.8 | 2.405 | 15.7016 |  | 5.4181
8 | 19 Dic. - 23 Dic. 2022 | 32 | 25.6 | 6.4 | 6 | 153.6 | 38.4 | 192 | 1344 | 336 | 1680 | 2.4315 | 21.2762 | 164.7 | 1404.5 | 2.0859 | 17.7875
9 | 26 Dic. - 30 Dic. 2022 | 32 | 25.6 | 6.4 | 6 | 153.6 | 38.4 | 192 | 1497.6 | 374.4 | 1872 | 2.4315 | 23.7078 | 154.3 | 1558.8 | 1.9542 | 19.7416 | Finalización del proyecto
10 | 02 Ene. - 06 Ene. 2023 | 32 | 25.6 | 6.4 | 6 | 153.6 | 38.4 | 192 | 1651.2 | 412.8 | 2064 | 2.4315 | 26.1393 | 197.68 | 1756.48 | 2.5035 | 22.2452 |  | 42.4181
11 | 09 Ene. - 13 Ene. 2023 | 40 | 32 | 8 | 6 | 192 | 48 | 240 | 1843.2 | 460.8 | 2304 | 3.0394 | 29.1787 | 218.26 | 1974.74 | 2.7642 | 25.0094
12 | 23 Ene. - 27 Ene. 2023 | 40 | 32 | 8 | 6 | 192 | 48 | 240 | 2035.2 | 508.8 | 2544 | 3.0394 | 32.2182 | 168.23 | 2142.97 | 2.1306 | 27.1399
13 | 30 Ene. - 3 Feb. 2023 | 40 | 32 | 8 | 6 | 192 | 48 | 240 | 2227.2 | 556.8 | 2784 | 3.0394 | 35.2576 | 229.122 | 2372.092 | 2.9017 | 30.0417
14 | 06 Feb. - 10 Feb. 2023 | 40 | 32 | 8 | 6 | 192 | 48 | 240 | 2419.2 | 604.8 | 3024 | 3.0394 | 38.297 | 179.54 | 2551.632 | 2.2738 | 32.3155
15 | 13 Feb. - 17 Feb. 2023 | 40 | 32 | 8 | 6 | 192 | 48 | 240 | 2611.2 | 652.8 | 3264 | 3.0394 | 41.3364 | 206.37 | 2758.002 | 2.6136 | 34.9291
16 | 20 Feb. - 24 Feb. 2023 | 24 | 19.2 | 4.8 | 6 | 115.2 | 28.8 | 144 | 2726.4 | 681.6 | 3408 | 1.8237 | 43.1601 | 139.54 | 2897.542 | 1.7672 | 36.6963
17 | 27 Feb. - 03 Mar. 2023 | 40 | 32 | 8 | 6 | 192 | 48 | 240 | 2918.4 | 729.6 | 3648 | 3.0394 | 46.1995 | 201 | 3098.542 | 2.5456 | 39.2419
18 | 06 Mar. - 10 Mar. 2023 | 40 | 32 | 8 | 6 | 192 | 48 | 240 | 3110.4 | 777.6 | 3888 | 3.0394 | 49.2389 | 187.7 | 3286.242 | 2.3772 | 41.6191
19 | 13 Mar. - 17 Mar. 2023 | 40 | 32 | 8 | 6 | 192 | 48 | 240 | 3302.4 | 825.6 | 4128 | 3.0394 | 52.2783 | 243.02 | 3529.262 | 3.0778 | 44.6968
20 | 20 Mar. - 24 Mar. 2023 | 40 | 32 | 8 | 6 | 192 | 48 | 240 | 3494.4 | 873.6 | 4368 | 3.0394 | 55.3177 | 194.79 | 3724.052 | 2.4669 | 47.1638
21 | 27 Mar. - 31 Mar. 2023 | 40 | 32 | 8 | 6 | 192 | 48 | 240 | 3686.4 | 921.6 | 4608 | 3.0394 | 58.3571 | 185.2 | 3909.252 | 2.3455 | 49.5093
22 | 03 Abr. - 07 Abr. 2023 | 24 | 19.2 | 4.8 | 6 | 115.2 | 28.8 | 144 | 3801.6 | 950.4 | 4752 | 1.8237 | 60.1808 | 123.68 | 4032.932 | 1.5664 | 51.0756
23 | 10 Abr. - 14 Abr. 2023 | 40 | 32 | 8 | 6 | 192 | 48 | 240 | 3993.6 | 998.4 | 4992 | 3.0394 | 63.2202 | 205.5 | 4238.432 | 2.6026 | 53.6782
24 | 17 Abr. - 21 Abr. 2023 | 40 | 32 | 8 | 6 | 192 | 48 | 240 | 4185.6 | 1046.4 | 5232 | 3.0394 | 66.2596 | 214.98 | 4453.412 | 2.7226 | 56.4009
25 | 24 Abr. - 28 Abr. 2023 | 40 | 32 | 8 | 6 | 192 | 48 | 240 | 4377.6 | 1094.4 | 5472 | 3.0394 | 69.299 | 167.52 | 4620.932 | 2.1216 | 58.5224
26 | 01 May. - 05 May. 2023 | 32 | 25.6 | 6.4 | 6 | 153.6 | 38.4 | 192 | 4531.2 | 1132.8 | 5664 | 2.4315 | 71.7306 | 198.76 | 4819.692 | 2.5172 | 61.0397
27 | 08 May. - 12 May. 2023 | 40 | 32 | 8 | 6 | 192 | 48 | 240 | 4723.2 | 1180.8 | 5904 | 3.0394 | 74.77 | 193.36 | 5013.052 | 2.4488 | 63.4885
28 | 15 May. - 19 May. 2023 | 40 | 32 | 8 | 6 | 192 | 48 | 240 | 4915.2 | 1228.8 | 6144 | 3.0394 | 77.8094 | 202.03 | 5215.082 | 2.5586 | 66.0471
29 | 22 May. - 26 May. 2023 | 32 | 25.6 | 6.4 | 6 | 153.6 | 38.4 | 192 | 5068.8 | 1267.2 | 6336 | 2.4315 | 80.2409 | 160.34 | 5375.422 | 2.0306 | 68.0778
30 | 30 May. - 02 Jun. 2023 | 40 | 32 | 8 | 6 | 192 | 48 | 240 | 5260.8 | 1315.2 | 6576 | 3.0394 | 83.2804 | 258.11 | 5633.532 | 3.2689 | 71.3467
31 | 05 Jun. - 09 Jun. 2023 | 40 | 32 | 8 | 6 | 192 | 48 | 240 | 5452.8 | 1363.2 | 6816 | 3.0394 | 86.3198 | 184.29 | 5817.822 | 2.334 | 73.6806
32 | 12 Jun. - 16 Jun. 2023 | 40 | 32 | 8 | 6 | 192 | 48 | 240 | 5644.8 | 1411.2 | 7056 | 3.0394 | 89.3592 | 199.89 | 6017.712 | 2.5315 | 76.2122
33 | 19 Jun. - 23 Jun. 2023 | 40 | 32 | 8 | 6 | 192 | 48 | 240 | 5836.8 | 1459.2 | 7296 | 3.0394 | 92.3986 | 249.61 | 6267.322 | 3.1612 | 79.3734
34 | 27 Jun. - 30 Jun. 2023 | 40 | 32 | 8 | 6 | 192 | 48 | 240 | 6028.8 | 1507.2 | 7536 | 3.0394 | 95.438 | 206.73 | 6474.052 | 2.6182 | 81.9915
35 | 03 Jul. - 07 Jul. 2023 | 20 | 16 | 4 | 6 | 96 | 24 | 120 | 6124.8 | 1531.2 | 7656 | 1.5197 | 96.9577 | 126.44 | 6600.492 | 1.6013 | 83.5929
36 | 10 Jul. - 14 Jul. 2023 | 20 | 16 | 4 | 6 | 96 | 24 | 120 | 6220.8 | 1555.2 | 7776 | 1.5197 | 98.4775 | 100.8 | 6701.292 | 1.2766 | 84.8695
37 | 17 Jul. - 21 Jul. 2023 | 20 | 16 | 4 | 6 | 96 | 24 | 120 | 6316.8 | 1579.2 | 7896 | 1.5197 | 99.9972
6316.8
[10 empty] | Ritmo de trabajo |  | 2.7026 |  | Ritmo de trabajo real |  | 2.3575

## SCHEDULING
Codigo fases | Fases | Codigo tareas | Tareas | Predecesoras | N° Integrantes | R. V | G.C | A.S | M.P | H.O | J.T | Total horas equipo | Horas acumuladas | Semanas
MGT | 1.1.Documento de Gestion [1600] | 1100 | 1.1.1. Estudio de factibilidad |  | 4 | 30 |  | 70 | 57 | 84 |  | 241 | 241 | 1
MGT |  | 1200 | 1.1.2 Acta constitucional | 1100 | 3 |  | 50 | 60 |  |  | 115 | 225 | 466 | 2
MGT |  | 1300 | 1.1.3 SOW (declaración de trabajo) | 1200 | 3 | 80 | 80 |  |  |  | 26 | 186 | 652 | 3
MGT |  | 1400 | 1.1.4 Estructura de desgloce de trabajo | 1300 | 2 |  | 40 |  | 57 | 55 |  | 152 | 804 | 4
MGT |  | 1500 | 1.1.5 Informe de reuniones | 1400 | 2 | 30 |  |  | 27 |  |  | 57 | 861 | 4
MGT |  | 1700 | 1.1.6 Overhead s1-s5 | S1-S | 4 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 216 | 1077 | 5
| 1.2. Requisitos [2000] | Requisitos funcionales
REQ |  | 2100 | 1.2.1.1.1 RF-1: El sistema permitirá autenticar a usuarios para su ingreso al sistema. | 1600 | 2 |  |  | 50 | 50 |  |  | 100 | 1177 | 8
REQ |  | 2200 | 1.2.1.1.2 RF-2: EL sistema permitirá ingresar información de contratos. | 1600 | 2 |  |  | 50 | 50 |  |  | 100 | 1277 | 8
REQ |  | 2300 | 1.2.1.1.3 RF-3: El sistema permitirá al usuario autorizado validar y enviar los contratos. | 1600 | 2 |  |  | 50 | 50 |  |  | 100 | 1377 | 9
REQ |  | 2400 | 1.2.1.1.4 RF-4: El sistema permitirá al usuario autorizado subir archivos del contrato | 1600 | 2 |  | 40 | 50 | 50 |  |  | 140 | 1517 | 9
REQ |  | 2500 | 1.2.1.1.5 RF-5: El sistema permitirá al usuario autorizado realizar un CRUD de contrato y personal administrativo. | 1600 | 3 |  |  | 50 | 50 | 70 |  | 170 | 1687 | 10
REQ |  | 2600 | 1.2.1.1.6 RF-6: El sistema permitirá emitir un informe de contratos y personal administrativo. | 1600 | 2 |  |  | 40 | 40 |  | 20 | 100 | 1787 | 10
MGT |  | 2700 | 1.2.1.1.7 Overhead s8-s11 |  | 3 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 222 | 2009 | 11
Requisitos no Funcionales
REQ |  | 3100 | 1.2.1.2.1.FA-1 Configuración de Docker | 1600 | 3 | 80 |  |  |  | 80 | 80 | 240 | 2249 | 12
REQ |  | 3200 | 1.2.1.2.2. FA-2 Configuración de base de datos y servidor | 1600 | 3 | 40 |  |  |  | 40 | 40 | 120 | 2369 | 12
REQ |  | 3300 | 1.2.1.2.3. FA-3 Configuración del entorno de desarrollo | 1600 | 3 | 80 |  |  |  | 80 | 20 | 180 | 2549 | 13
REQ |  | 3400 | 1.2.1.2.4. FA-4 Gestión de las demandas operacionales | 1600 | 2 |  | 50 |  |  |  | 40 | 90 | 2639 | 13
REQ |  | 3500 | 1.2.1.2.5. FA-5 Configuración del entorno de testing | 1600 | 2 |  | 50 |  |  |  | 60 | 110 | 2749 | 14
REQ |  | 3600 | 1.2.1.2.6. FA-6 Configuración del repositorio de Git y GitHub | 1600 | 2 |  | 40 | 40 |  |  |  | 80 | 2829 | 14
REQ |  | 3700 | 1.2.1.2.7. FA-7 Configuración de herramientas de gestión de requerimientos | 1600 | 3 | 60 | 30 |  |  | 20 |  | 110 | 2939 | 15
MGT |  | 1700 | 1.2.1.2.8. Overhead s12-s16 |  | 3 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 228 | 3167 | 16
LLD | 1.3. Documento de diseño [4000] | 4100 | 1.3.2.1 LLD RF-1 De autenticación | 2100 | 2 | 40 | 50 |  |  |  |  | 90 | 3257 | 17
LLD |  | 4200 | 1.3.2.2 LLD RF-2 Ingreso de información de contratos. | 2200 | 2 |  | 50 |  | 66 |  |  | 116 | 3373 | 18
LLD |  | 4300 | 1.3.2.3 LLD RF-3 De validación de datos del contrato. | 2300 | 2 |  |  |  |  | 80 | 28 | 108 | 3481 | 19
LLD |  | 4500 | 1.3.2.4 LLD RF-4 De carga de archivos | 2400 | 2 | 70 |  |  |  | 46 | 50 | 166 | 3647 | 20
LLD |  | 4600 | 1.3.2.5 LLD RF-5 De formularios de contrato y personal administrativo. | 2500 | 2 |  | 30 |  |  |  | 80 | 110 | 3757 | 21
LLD |  | 4700 | 1.3.2.6 LLLD RF-6 De Informes de contratos y personal administrativo | 2600 | 2 |  | 30 | 40 |  |  |  | 70 | 3827 | 22
MGT |  | 1700 | 1.3.2.6.8. Overhead s7-s23 |  | 2 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 282 | 4109 | 23
CODE | 1.4. Construcción [5000] | 5100 | 1.4.1. Implementación funcionalidad RF1 | 2100 | 1 |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 4199 | 24
CODE |  | 5200 | 1.4.2. Implementación funcionalidad RF2 | 2200 | 1 |  |  | 90 |  |  |  | 90 | 4289 | 25
CODE |  | 5300 | 1.4.3. Implementación funcionalidad RF3 | 2300 | 1 | 90 |  |  | 18 |  | 30 | 138 | 4427 | 26
CODE |  | 5400 | 1.4.4. Implementación funcionalidad RF4 | 2400 | 1 |  | 40 | 40 | 90 | 40 |  | 210 | 4637 | 27
CODE |  | 5500 | 1.4.5. Implementación funcionalidad RF5 | 2500 | 1 | [5 empty] | 90 | 90 | 4727 | 28
CODE |  | 5600 | 1.4.6. Implementación funcionalidad RF6 | 2600 | 1 |  |  |  |  | 90 |  | 90 | 4817 | 29
MGT |  | 1700 | 1.4.7. Overhead s24-s30 |  | 2 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 324 | 5141 | 30
PRUEBAS | 1.5. Verificación y Validación [6000] | 6100 | 1.5.1. Verificación y validación RF1 | 2100 | 2 | 70 |  | 70 |  |  |  | 140 | 5281 | 31
PRUEBAS |  | 6200 | 1.5.2. Verificación y validación RF2 | 2200 | 2 |  | 80 |  |  | 70 |  | 150 | 5431 | 32
PRUEBAS |  | 6300 | 1.5.3. Verificación y validación RF3 | 2300 | 2 |  |  | 70 |  |  | 55 | 125 | 5556 | 32
PRUEBAS |  | 6400 | 1.5.4. Verificación y validación RF4 | 2400 | 2 |  | 60 |  | 70 |  |  | 130 | 5686 | 33
PRUEBAS |  | 6500 | 1.5.5. Verificación y validación RF5 | 2500 | 2 |  |  | 20 |  | 53 | 76 | 149 | 5835 | 33
PRUEBAS |  | 6600 | 1.5.6. Verificación y validación RF6 | 2600 | 2 | 60 |  |  | 55 |  |  | 115 | 5950 | 34
MGT |  | 1700 | 1.5.7. Overhead s31-s34 |  | 2 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 41 | 247 | 6197 | 34
IMPLANTACION | 1.6. Despliegue | 6700 | 1.6.1 Instalación y activación | 6100-6600 | 2 | 60 |  |  | 60 |  |  | 120 | 6317 | 35
MGT | 1.7 Mantenimiento | 7000 | 1.7.1 Soporte Técnico y Mantenimiento | 6700 | 3 | 20 |  | 20 | 20 |  |  | 60 | 6377 | 36
MGT |  | 1700 | 1.7.2 Overhead s31-s37 Total |  | 6 | 253 | 253 | 253 | 253 | 254 | 253 | 1519 | 7896 | 37
|  |  | TOTAL |  | 102 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 7896
Integrantes:
Jessica Toro (6806)
Homero Ojeda (6834)
Michael Paucar (6581)
Ruben Valencia (6795)
Gabriel Caceres (6742)
Anderson Santana (6796)