## Hoja 1
Fases | Tareas | N° Integrantes | R. V | G.C | A.S | M.P | H.O | J.T | Total horas equipo | Horas acumuladas
1.1.Documento de Gestion | 1.1.1. Estudio de factibilidad | 4 | 5 |  | 6 | 5 | 7 |  | 23 | 23 | Metricas Hombre-Mes
| 1.1.2 Acta constitucional | 3 |  | 5 | 7 |  |  | 8 | 20 | 43
| 1.1.3 SOW (declaración de trabajo) | 3 | 6 | 6 |  |  |  | 5 | 17 | 60 | Tiempo estimado para finalizar el proyecto (dias) | 185
| 1.1.4 Estructura de desgloce de trabajo | 2 |  |  |  | 4 | 4 |  | 8 | 68
| 1.1.5 Informe de reuniones | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 4 | 72 | Esfuerzo estimado del proyecto (hora) | 4440 | Estimado horas a mes | 27.75
1.2. Requisitos | Requisitos funcionales | [9 empty] | Horas trabajadas por persona semanalmente | 40 | Hombre -Mes: | 166.5
| 1.2.1.1.1 RF-1: El sistema permitirá autenticar a usuarios para su ingreso al sistema. | 2 |  |  | 9 | 9 |  |  | 18 | 90
| 1.2.1.1.2 RF-2: EL sistema permitirá ingresar información de contratos. | 2 |  |  | 5 | 5 |  |  | 10 | 100 | Horas trabajadas mensualmente | 160
| 1.2.1.1.3 RF-3: El sistema permitirá al usuario autorizado validar y enviar los contratos. | 2 |  |  | 4 | 4 |  |  | 8 | 108
| 1.2.1.1.4 RF-4: El sistema permitirá al usuario autorizado subir archivos del contrato | 2 |  |  | 6 | 6 |  |  | 12 | 120
| 1.2.1.1.5 RF-5: El sistema permitirá al usuario autorizado realizar un CRUD de contrato y personal administrativo. | 3 |  |  | 5 | 5 | 2 |  | 12 | 132
| 1.2.1.1.6 RF-6: El sistema permitirá emitir un informe de contratos y personal administrativo. | 2 |  |  | 3 | 3 |  |  | 6 | 138 | ¿Cuál es el esfuerzo estimado en horas?
| Requisitos no Funcionales | [9 empty] | 4440
| 1.2.1.2.1.FA Configuración de Docker | 3 | 9 |  |  |  | 9 | 9 | 27 | 165 | ¿Estimando solo tareas acumulativas, cuál es el esfuerzo estimado en hombre-mes?
| 1.2.1.2.2. FA Configuración de base de datos y servidor | 3 | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 18 | 183 | 166.60
| 1.2.1.2.3. FA Configuración del entorno de desarrollo | 3 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 15 | 198
| 1.2.1.2.4. FA Gestión de las demandas operacionales | 2 |  | 6 |  |  |  | 4 | 10 | 208
| 1.2.1.2.5. FA Configuración del entorno de testing | 2 |  | 6 |  |  |  | 2 | 8 | 216
| 1.2.1.2.6. FA Configuración del repositorio de Git y GitHub | 2 |  | 4 | 2 |  |  |  | 6 | 222
| 1.2.1.2.7. FA Configuración de herramientas de gestión de requerimientos | 3 | 4 | 5 |  |  | 4 |  | 13 | 235
1.3. Documento de diseño | 1.3.2.1 LLD RF-1 De autenticación | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  | 8 | 243
| 1.3.2.2 LLD RF-2 Ingreso de información de contratos. | 2 |  | 5 |  | 3 |  |  | 8 | 251
| 1.3.2.3 LLD RF-3 De validación de datos del contrato. | 2 |  |  |  |  | 6 | 2 | 8 | 259
| 1.3.2.4 LLD RF-4 De carga de archivos | 2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 8 | 267
| 1.3.2.5 LLD RF-5 De formularios de contrato y personal administrativo. | 2 |  | 5 |  |  |  | 3 | 8 | 275
| 1.3.2.6 LLLD RF-6 De Informes de contratos y personal administrativo | 2 |  | 5 | 3 |  |  |  | 8 | 283
1.4. Construcción | 1.4.1. Implementación funcionalidad RF1 | 1 |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 288
| 1.4.2. Implementación funcionalidad RF2 | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 292
| 1.4.3. Implementación funcionalidad RF3 | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 296
| 1.4.4. Implementación funcionalidad RF4 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 300
| 1.4.5. Implementación funcionalidad RF5 | 1 | [5 empty] | 4 | 4 | 304
| 1.4.6. Implementación funcionalidad RF6 | 1 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 308
1.5. Verificación y Validación | 1.5.1. Verificación y validación RF1 | 2 | 2 |  | 3 |  |  |  | 5 | 313
| 1.5.2. Verificación y validación RF2 | 2 |  | 3 |  |  | 3 |  | 6 | 319
| 1.5.3. Verificación y validación RF3 | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 | 6 | 325
| 1.5.4. Verificación y validación RF4 | 2 |  | 2 |  | 3 |  |  | 5 | 330
| 1.5.5. Verificación y validación RF5 | 2 |  |  |  |  | 10 | 7 | 17 | 347
| 1.5.6. Verificación y validación RF6 | 2 | 4 |  |  | 2 |  |  | 6 | 353
1.6. Despliegue | 1.6.1 Instalación y activación | 2 | 5 |  |  | 5 |  |  | 10 | 363
1.7 Mantenimiento | 1.7.1 Soporte Técnico y Mantenimiento | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 3 | 366
| TOTAL | 80 | 61 | 62 | 61 | 61 | 60 | 61
Integrantes:
Jessica Toro (6806)
Homero Ojeda (6834)
Michael Paucar (6581)
Ruben Valencia (6795)
Gabriel Caceres (6742)
Anderson Santana (6796)